## LPI
| Progetto: | Spectrum Analyzer | [29 empty] | Inizio: |  |  |  |  | 2018-04-12
| Persona in formazione: | Naoki Pross | [29 empty] | Fine: |  |  |  |  | 2018-05-15
|  | Data | 2018-04-12 | [8 empty] | 2018-04-13 | [8 empty] | 2018-04-16 | [9 empty] | 2018-04-17 | [6 empty] | 2018-04-26 | [8 empty] | 2018-04-27 | [8 empty] | 2018-04-30 | [9 empty] | 2018-05-01 |  | 2018-05-10 |  | 2018-05-11 | [8 empty] | 2018-05-14 | [9 empty] | 2018-05-15
|  | Giorno | Gio | [8 empty] | Ve | [8 empty] | Lu | [9 empty] | Ma | [6 empty] | Gio | [8 empty] | Ve | [8 empty] | Lu | [9 empty] | Ma |  | Gio |  | Ve | [8 empty] | Lu | [9 empty] | Ma
|  |  | M |  |  |  | P |  |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  | M |  |  |  | P |  |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  |  |  |  | M | P | M | P | M |  |  |  |  | P |  |  |  | M |  |  |  |  | P |  |  |  |  | M |  |  |  |  | P
| ATTIVITÀ | Tempo
0 | Analisi e comprensione della FT, DFT, FFT | 10 |  | p | p | p | p | p | p | p | [28 empty] | p | p | p
|  | 7 |  |  |  | c | c | c | c | c | [8 empty] | c | c
1 | Preparazione di un prototipo su piastra sperimentale | 9 | [12 empty] | p | p | p | p | p |  | p | p | p | p
|  | 3 | [14 empty] | c |  |  |  | c |  |  | c
2 | Progettazione dello schema elettrico e del PCB | 18 | [9 empty] | p | p | p | [12 empty] | p | p | p |  | p | p | p | p | [12 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  | 8 | [9 empty] | c | c | c | c | c |  | c |  |  |  | c | c
3 | Assemblaggio del PCB | 4 | [53 empty] | p | p | p | p
0
4 | Programmazione del microcontroller | 11 | [22 empty] | p | p | [15 empty] | p | p | p | p | [16 empty] | p | p | p | [5 empty] | p | p
0
5 | Programmazione dell'interfaccia desktop | 11 | [69 empty] | p | p | p | p | p | p |  | p | p | p | p | p
0
6 | Allestimento ed esecuzione di test hardware e software | 6 | [57 empty] | p | p | [22 empty] | p | p | p | p
0
7 |  | 0
0
8 | Stesura documentazione e del diario giornaliero | 14 | [8 empty] | P | [8 empty] | p | [9 empty] | p |  |  |  |  | p | [10 empty] | p | [8 empty] | p | [9 empty] | p | [12 empty] | p | [9 empty] | p | p | p | p | p | p
|  | 1 | [8 empty] | c
| Totale preventivo | 83
| Totale consuntivo | 19